TESTE 1 – REDE PERT

ADM1014 -  ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		  Período 2010.1		              Prof. Sales Vidal

T E S T E    1

Este exercício pode ser realizado em grupo, porém cada um entrega suas respostas (respostas individualizadas).

QUESTÃO 1 - Com base nos dados da tabela abaixo, relativos a um determinado projeto, pede-se:

a) calcular as datas mais cedo, DCI e DCT, de cada uma das atividades do projeto.

b) calcular as datas mais tarde, DTI e DTT, de cada uma das atividades do projeto.

a) calcular as folgas de cada uma das atividades do projeto e determinar o Caminho Crítico.

ATIVIDADES 			DURAÇÃO ESPERADA

ATIVIDADE				PREDECESSORAS		(em semanas)

A					–				10

B					A				12

C					A				13

D					B				11

E					C				14

F					D, E				9

QUESTÃO 2 - Com base nos dados da tabela abaixo relacionada à Rede PERT de um determinado projeto e no Diagrama de Rede anexo, pede-se:

- Calcule a duração esperada das atividades do projeto (utilize uma casa decimal);

- Calcule as datas mais cedo de cada atividade do projeto;

- Calcule as datas mais tarde de cada atividade do projeto;

- Identifique o Caminha Crítico desta Rede PERT a partir do cálculo das folgas de cada atividade.

Para cada item solicitado, apresente os cálculos e explicite o uso de cada Regra utilizada.

ATIVIDADES		D U R A Ç Ã O     D A S     A T I V I D A D E S ( em semanas)

ATIVIDADE		PREDECESSORAS	OTIMISTA		MAIS PROVÁVEL	PESSIMISTA

A			-			5			15			25

B			A			5			10			15

C			A			10			12			14

D			B			8			16			30

E			B			9			11			25

F			C			4			8			12

G			E, F			6			9			12

H			D, G			7			10			19

Datas mais cedo		Regra 1 (atividade): DCT = DCI + t

Regra 2 (nó): a DCI de uma atividade deixando um nó é igual à maior das DCT dentre todas

as atividades que chegam ao nó.

Observação: a DCI das atividades sem predecessoras é zero.

Datas mais tarde		Regra 1 (atividade): DTI = DTT – t

Regra 2 (nó): a DTT de uma atividade que chega a um nó é igual à menor DTI dentre as

atividades que deixam o nó.

Observação: para a última atividade, sua DTT é igual à sua DCT.

Folgas			Folga = DTI  – DCI

Folga = DTT – DCT