CURSO DE ADMINISTRAÇÃO	             PROGRAMAÇÃO PARA SISTEMAS DE GRANDES PROJETOS – RESUMO 5

ADM1033 - GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II		    Período 2009.1	              Prof. Sales Vidal

SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE GRANDES PROJETOS

Numa Organização distinguem-se dois tipos de atividades: as funcionais (execução repetitiva, rotineira) e os projetos. A administração de um projeto abrange dois problemas principais:

- A administração do projeto em si, como sistema de recursos e atividades que procuram fornecer um produto dentro de um prazo.

O projeto é um empreendimento temporário que exige o esclarecimento das necessidades a serem atendidas, para que um escopo coerente possa ser definido e, em seguida, o prazo, o custo e a qualidade possam ser planejados, implementadoe e controlados.

Este é o problema de preparar o projeto e levar adiante sua realização para fornecer o produto.

- A administração do projeto dentro de um contexto organizacional.

O projeto é um empreendimento que exige consenso, formação e coordenação de equipes, divisão de responsabilidades, apoio da alta administração e coordenação de fornecedores internos e externos.

Este é o problema de administrar um sistema temporário dentro de um outro, permanente, do qual utiliza recursos.

Aqui, nosso foco diz respeito ao problema 1 acima e, mais especificamente, à duas técnicas específicas de programação e controle de grandes projetos:

- PERT – Program Evaluation and Review Tecnique: tempos de duração das atividades apresentam variações (três medidas de tempo; uso da estatística);

- CPM – Critical Path Method: tempos de duração das atividades são determinísticos (uma só medida do tempo).

Rede PERT-CPM (Diagrama de Rede ou Rede de Atividades): representação das correlações entre as atividades de um projeto.

- Atividades: as operações de um projeto, as quais consomem tempo e recursos;

- Cada atividade possui um início e um fim, representados por nós;

- Os eventos são representado por círculos, também chamados de nós;;

- As atividades são representadas por setas e identificadas por seus nós inicial e final;

- Caminho: qualquer sequência de atividades, do nó inicial ao nó final do projeto;

- Duração de um Caminho: a soma das durações de todas as atividades que o compõem;

- Caminho Crítico: o caminho com a maior duração e que governa o tempo de término do projeto. O tempo de término de um projeto é igual à duração de seu Caminho Crítico. Qualquer atraso no Caminho Crítico determinará em atraso do projeto;

- Atividades Críticas: as atividades do Caminho Crítico. Estas atividades não têm folga, ou seja, têm folga zero. Em outros Caminhos, que não o Caminho Crítico, as atividades podem sofrer atrasos sem que isso implique em atraso do projeto;

- Atividade Fantasma: atividade com duração zero, utilizada para estabelecer precedências.

Exemplo 14.1 – Moreira, pág. 433.

ESTIMATIVAS DO TEMPO DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

Para um eficaz planejamento, programação e controle de um projeto, além dos custos envolvidos e os recursos necessários, alguns elementos devem ser levantados:

- O tempo de duração de cada atividade;

- O Caminho Crítico;

- A duração do projeto;

- A folga de cada atividade;

- As atividades críticas.

CPM: 	estimativas de tempo bem precisas – uma só medida (determinística);

PERT: 	imprecisão na duração – três estimativas:

. Estimativa Otimista (a): tempo mínimo, supondo-se condições totalmente favoráveis na execução da atividade;

. Estimativa Mais Provável (m): tempo normal, resultado mais frequente se a atividade for feita muitas vezes;

. Estimativa Pessimista (b): tempo máximo, supondo-se condições totalmente adversas.

Considerando que o tempo de duração das atividades segue uma Distribuição Beta, a duração esperada de uma atividade qualquer ti  e o Desvio Padrão de uma atividade qualquer DPi  podem ser calculadas através das expressões:

ti = (a + 4.m + b) / 6		e		DPi = (b – a) / 6

Exemplo 14.2 – Moreira, pág. 438.

DETERMINAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO

Quando o projeto tem poucas atividades, é possível determinar o Caminho Crítico a partir da folga total zero.

Na prática, porém, quando se trabalha com centenas e até milhares de atividades, esta tarefa torna-se inviável. No caso, recorre-se ao computador. Para tal, trabalha-se com as seguintes variáveis:

- DCI – Data mais Cedo de Início: é a data mais próxima em que uma atividade pode começar, assumindo-se que todas as atividade predecessoras começam tão cedo quanto possível;

- DCT – Data mais Cedo de Término: é a data mais próxima em que uma atividade pode terminar;

- DTI – Data mais Tarde de Início: é a data mais atrasada em que uma atividade pode começar, sem que atrase o projeto;

- DTT – Data mais Tarde de Término: é a última data em que a atividade pode terminar sem que atrase o projeto.

Regras para cálculo de DCI e DCT:

Regra 1: 	DCT = DCI + t			t = duração da atividade;

Regra 2: 	A DCI de uma atividade que deixa um determinado nó é igual à maior das DCT dentre todas as atividades

que chegam ao nó.

Obs.: 	Caminhar para a frente na rede, a partir da primeira atividade, da esquerda para a direita;

Assumir que as atividades sem predecessoras têm DCI igual a zero.

Exemplo 14.3 – Moreira, pág. 440.

Regras para cálculo de DTI e DTT:

Regra 1: 	DTI = DTT - t			t = duração da atividade;

Regra 2: 	A DTT de uma atividade que entra em um nó é igual à menor das DTI das atividades que deixam o nó.

Obs.: 	Caminhar da frente para trás, a partir da última atividade, da direita para a esquerda;

Assumir que para a última atividade, a sua DTT é igual à sua DCT.

Exemplo 14.4 – Moreira, pág. 442.

Exemplo 14.5 – Moreira, pág. 444.

VARIABILIDADE DA DURAÇÃO DE UM PROJETO

Desde que as atividades experimentam certa variabilidade em sua duração (Distribuição Beta), a duração de um Projeto pode sofrer influência dessa variabilidade, passando a variar entre certos limites.

A variabilidade das atividades é particularmente importante para aquelas que compõem o Caminho Crítico, porém, passível de se estender a outras atividades: se determinada atividade demorar muito, ela pode passar a fazer parte de um novo caminho crítico!

Aqui, iremos analisar a variabilidade da duração de um projeto apenas com base no Caminho Crítico:

- a duração esperada de um projeto (sua duração média) é a soma das durações esperadas das atividades que compõem o Caminho Crítico;

- a variância da duração de um projeto é a soma das variâncias das atividades que compõem o Caminho Crítico;

- a duração do projeto distribui-se segundo uma Distribuição Normal, hipótese essa que é tanto mais razoável quanto maior for o número de atividades que compõem o Caminho Crítico.

Assim, conhecendo-se a duração média do projeto e a sua variância (e o seu desvio padrão) e assumindo a Distribuição Normal, pode-se calcular algumas probabilidades importantes quanto à duração do projeto.

Exemplo 14.6 – Moreira, pág. 445.

Gerência de Projetos – ver livros específicos / disciplina e campo de atuação da Administração.

Estrutura Analítica de Projetos – EAP: ferramenta de planejamento e de programação que busca identificar o trabalho que deve ser gerenciado no projeto, compreendendo não só o conjunto das atividades que gerarão o escopo pretendido, mas também suas durações e recursos necessários.

A EAP é uma representação gráfica explodida do projeto que evidencia os componentes do que deve ser feito e as atividades necessárias a sua execução, o que deve ser feito. Constitui, basicamente, um instrumento de comunicação entre todos os envolvidos no projeto.

EAP – inclui outras ferramentas e técnicas: níveis de detalhamento / lista de atividades / duração das atividades / relação de precedências / rede de atividades (identificação e ação corretiva/preventiva sobre gargalos, sobrecarga no uso de recursos e inflexibilidade) / caminho crítico / atividades críticas / gráfico de Gantt / histograma de recursos / nivelamento de recursos / gráfico de Gantt final / baseline do projeto (linhas mestras que dirigirão a implementação do projeto).